## 사용자 요구사항 정의서_1
요구사항 정의서 초안
구분 | 서비스 | 필요 기능 | 기능 설명 | 담당자 | 우선순위
사용자 | 회원가입 | 이메일 회원가입 | 이메일 인증, 비밀번호 유효성 검사를 통한 회원가입 |  |  | 상
|  | 이메일 인증 | 해당 이메일로 인증번호 발송 |  |  | 중
|  | SNS 회원가입 | 카카오톡 회원가입 지원 |  |  | 하
|  | SNS 회원가입 - 추가 정보 입력 | 카카오톡 회원가입시 추가 정보 입력 필요
| 로그인 | 로그인 | 이메일, 비밀번호로 로그인
|  | 로그아웃 | 로그아웃
|  | 아이디(이메일) 찾기 | 이름, 전화번호로 아이디(이메일) 찾기
|  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증을 통한 비밀번호 찾기
| 마이페이지 | 개인정보 수정 | 수정 가능 항목: 전화번호, mbti, 실내/실외 선택 항목 수정 불가능 항목: 이메일, 이름
|  | 회원 탈퇴 | 비밀번호 확인 → 알림창으로 2차 확인 → DB 내 삭제
| 게시판 | 고객센터 게시판 | 사이트 문의사항 작성 및 답변 게시
| 본인 성향 선택 | 날씨, 시간 대시보드 | 헤더? 어디에 보여주냐
|  | 성향 선택 폼 | 실내/실외, mbti
| 실내 | 성향별 인기 종목 리스트 | 사용자가 많이 선택한 항목 순서로 보여주기
|  | 홈트 | 크롤링 - 홈트 영상 소개
|  | OTT | 크롤링 - 넷플릭스, 왓챠 Top 10 영화/시리즈 소개
|  | 요리 | 크롤링 - 유튜브 백종원 인기 영상 순서 소개
|  | 게임 | 크롤링 - PC방 게임 순위, 최신 게임 소개
| 실외 | 성향별 인기 종목 리스트 | 사용자가 많이 선택한 항목 순서로 보여주기
|  | 운동 | DB - 강서구/강남구/강동구/강북구 지역별 헬스장, 풋살, 농구, 테니스, 클라이밍, 필라테스, 수영, 러닝 소개
|  | 국내여행 | DB - 강릉~삼척 드라이브코스
|  | 예술 | 크롤링 - 전시회, 뮤지컬, 콘서트
|  | 축제 | 크롤링 - 벛꽃 축제, 밤도깨비 야시장 등 축제 소개 시작
| 검색 | 무료/유료 검색 | 무료/유료 선택한 검색 결과 보여주기
|  | 가격대 검색 | 선택된 검색 결과 보여주기

## 사용자 요구사항 정의서_2
요구사항 정의서
구분 | 페이지 | 필요 기능 | 기능 설명 | 담당자 | 우선순위
사용자 | 헤더 | 로고 | 메인 페이지로 이동 | 권예지 | 상
|  | 네비 바: 로그아웃 상태 | Play, Random, Community, Search, Login | 고강찬 | 상
|  | 네비 바: 로그인 상태 | Play, Random, Community, Search, Mypage | 고강찬 | 상
|  | 날씨/미세먼지/ 시간 보여주기: 오른쪽 하단 위치 | 공공데이터에서 날씨/미세먼지/시간 가져오기 | 고강찬 | 상
|  |  | 날씨에 따른 이미지 변경 | 고강찬 | 하
| 회원가입 | 이메일 회원가입 | 이메일 인증, 비밀번호 유효성 검사를 통한 회원가입 | 홍서화 | 상
|  | 이메일 인증 | 해당 이메일로 인증번호 발송 | 홍서화 | 하
|  | SNS 회원가입 | 카카오톡 회원가입 지원 | 홍서화 | 중
|  | SNS 회원가입 - 추가 정보 입력 | 카카오톡 회원가입시 추가 정보 입력 필요 | 홍서화 | 중
| 로그인 | 로그인 | 이메일, 비밀번호로 로그인 | 홍서화 | 상
|  | 로그아웃 | 로그아웃 | 홍서화 | 상
|  | 아이디(이메일) 찾기 | 이름, 전화번호로 아이디(이메일) 찾기 | 홍서화 | 상
|  | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증을 통한 비밀번호 찾기 | 홍서화 | 상
| 마이페이지 | 개인정보 수정 | 수정 불가능 항목: 아이디, 이메일 | 홍서화 | 상
|  | 방문 정보 | 방문 수, 내가 작성한 게시물 수, 내가 작성한 댓글 수 보여주기 | 홍서화 | 하
|  | 포인트 기능 | 포인트 적립 내역 보여주기 | 홍서화 | 하
|  | 좋아요 누른 활동 보여주기 | 좋아요 누른 활동 보여주기 | 홍서화 | 중
|  | 내가 작성한 글 보여주기 | 내가 작성한 글 보여주기 | 홍서화 | 상
|  | 회원 탈퇴 | 비밀번호 확인 → 알림창으로 2차 확인 → DB 내 삭제 | 홍서화 | 상
| 커뮤니티 | 자유게시판 + 후기게시판 | [자유], [후기] 로 말머리 나눠서 게시글 작성 | 김서윤 | 상
|  | 포인트 기능 | 게시글 추천 받은 수 만큼 포인트 쌓아서 DB에 저장 | 김서윤 | 하
| Q&A (고객센터 게시판) | 비회원 글쓰기 기능 | 비회원 - 아이디, 비밀번호 입력받아 글쓰기 기능 | 김서윤 | 중
|  | 회원 글쓰기 기능 | 회원 글쓰기 기능 | 김서윤 | 상
| 메인페이지 | 사진 슬라이드 | 여행, 축제, 운동 사진 슬라이드로 보여주기 | 최정민 | 중
|  | 공지사항 보여주기 | 웹사이트 사용법 알려주기 | 최정민 | 하
|  | 성향 검사 페이지로 이동 | 성향 검색 페이지로 이동 | 최정민 | 상
| 성향 검사 | 성향 검사하기 | 포인트 차감 | 최정민 | 하
|  |  | 질문을 통해 성향 검사하기 | 최정민 | 상
|  | 성향 검사 결과에 따른 할 일 추천 | 성향에 맞는 추천 활동 보여주기 | 최정민 | 상
|  | 같은 성향의 사람들이 선택한 결과 보여주기 | 포인트 차감 | 최정민 | 하
|  |  | 좋아요 통계를 통해 순위로 보여주기 | 최정민 | 상
| Play | 세부 조건 적용한 검색 기능 | 지역/야외/실내/가격 구분해 검색 기능 | 고강찬 | 상
|  |  | 여행 - 거리별 검색 기능 | 고강찬 | 중
|  | 검색 결과 - 실내 | 홈트: 요가, 홈트, 폴댄스 등 소개 / 크롤링으로 관련 정보 가져오기 | 고강찬 | 상
|  |  | OTT: 넷플릭스, 왓챠, 디즈니플러스 등 OTT 플랫폼 소개 / 크롤링으로 인기 순위 가져오기 | 고강찬 | 상
|  |  | 요리: 유튜브 백종원 인기 영상 순서 소개 | 고강찬 | 상
|  |  | 게임: PC방 게임 순위, 최신 게임 소개 | 고강찬 | 상
|  | 검색 결과 - 실외 | 운동: 강서구/강남구/강동구/강북구 지역별 소개 | 권예지 | 상
|  |  | 국내여행: 드라이브코스 | 권예지 | 상
|  |  | 예술: 전시회, 뮤지컬, 콘서트 | 권예지 | 상
|  |  | 축제: 지역별 축제 소개 | 권예지 | 상
| Random | 날씨/미세먼지 반영한 랜덤 추천 | 날씨와 미세먼지 상황을 반영해 랜덤 할 일 추천하기 | 권예지 | 상
|  | 다시 랜덤 추천받기 | [또 다른 추천] 버튼 구현 | 권예지 | 상
| Search | 키워드로 통합 검색하기 | 전체 활동에서 키워드와 일치하는 검색 결과 보여주기 | 권예지 | 상
| 활동 상세정보 | 상세 정보 보여주기 | 활동에 대한 상세 정보 | 권예지 | 상
|  | 좋아요 기능 | 좋아요 버튼 구현해 숫자 올라가도록 구현 | 권예지 | 중
|  | 관련 글 보여주기 | 관련 키워드 검색 결과를 크롤링으로 가져오기 | 권예지 | 상
관리자 | 회원 관리 | 회원 정보 조회, 탈퇴 | 회원 정보 조회, 탈퇴 | 김서윤 | 상
| Q&A (고객센터 게시판) | 게시글 관리 | 게시글 관리 | 김서윤 | 상
|  | 문의글 답변 | 문의글 답변 | 김서윤 | 상